## 画面一览
设计
| 开发环境搭建+熟悉 | 4
| 测试环境搭建 | 3
| 表结构，DB搭建 | 5
| 航信接口调研 | 4
开发
|  | 模块 | 画面 | 画面模块 | 需求分析 | demo制作 | demo确认以及修改 | 开发 + 单测工数 | 说明 | 问题
| 前台 | 首页 | 首页 | 预订机票板块 | 5 | 5 | 3 | 6 | 首页设计较为复杂,涉及到多个模块。而且和机票查询画面一样，是形成用户体验的最核心画面。 与开发比较，需求分析和画面设计的比重更重。例如DEMO这一块就需要反复制作和修改确认。 | 需要尽早将DEMO设计出来，反复直至修改定稿。 | 11.175
公告板块
广告板块
特价产品板块
其他信息（待定）
|  | 国内机票销售 | 国内机票查询+展示 | 简单查询 | 5 | 5 | 4 | 10 | 前端显示方式特效及数据调用，业务逻辑都非常复杂。而且此画面是涉及到用户体验的最核心画面，与首页相比在交互设计上更为复杂。 页面设计，交互设计，数据整合，业务逻辑比重都比较大。 具体可以参考各大网站同类画面。 | 需要尽早将DEMO设计出来，反复直至修改定稿。
高级查询
查询结果展示
|  |  | 资料填写 |  | 3 | 3 | 1 | 5 | 机票预定填写订单资料。 输入信息较多，而且需提供一些输入辅助，比如旅行日期，地区选择等功能
|  |  | 资料确认 |  | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 确认订单填写资料是否正确
|  |  | 支付画面 |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 转入订票支付系统
|  |  | 下单完成画面 |  | 3 | 1 | 0.5 | 6 | 此画面大头在客户下单后，后台的相关处理。例如自动出票，出票通知等。 画面开发比重较小，业务逻辑的比重较大
|  | 个人中心 | 用户注册 |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 前端用户注册，根据具体情况而定，有可能涉及到激活等相对复杂点的的业务处理。
|  |  | 用户登陆 |  | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 前端用户登录
|  |  | 用户基本信息 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 个人基本信息修改查看
|  |  | 乘机人管理 |  | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 对常用乘机人进行增删改查操作
|  |  | 密码修改 |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 登录密码修改
|  |  | 订单查询 |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 4 | 根据提供条件查询历史订单 | 订单查询是否只是进行本系统数据查询还是通过接口查询数据？
|  |  | 订单详细 |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 查看订单详细信息 | 查看订单详细信息
|  | 信息服务 | 旅客须知 |  | 0.5 | 0.5 | - | 2 | 展示旅客须知 | 需提供相关资料
|  |  | 机场服务 |  | 0.5 | 0.5 | - | 2 | 展示机场服务 | 需提供相关资料
|  |  | 公告查询（列表） |  | 0.5 | 0.5 | - | 2 | 列出所有发布的公告信息 | 均为静态HTML，根据具体情况而定，在页面设计，交互上可能比重大一点。
|  |  | 公告详细 |  | 0.5 | 0.5 | - | 2 | 显示公告详细信息
|  |  | 行业新闻（列表） |  | 0.5 | 0.5 | - | 2 | 列出行业新闻列表
|  |  | 行业新闻详细 |  | 0.5 | 0.5 | - | 2 | 显示行业新闻详细
|  |  | 公司新闻 |  | 0.5 | 0.5 | - | 2 | 列表显示公司新闻
|  |  | 公司新闻详细 |  | 0.5 | 0.5 | - | 2 | 显示详细新闻
|  |  | 常见问题QA列表 |  | 0.5 | 0.5 | - | 2 | 常见问题列表
|  |  | 常见问题QA详细 |  | 0.5 | 0.5 | - | 1 | 常见问题详细
| 后台 | 客户信息 | 客户基本信息查询 |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 查看以及修改客户基本信息，包括列表，详细信息
|  |  | 客户基本信息管理 |  | 1 | 1 | 0.5 | 3
|  |  | 乘机人管理 |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 3 | 查看用户关联的乘机人列表及详情
|  | 信息管理 | 广告查询 |  | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 对首页banner广告进行管理
|  |  | 广告管理（增删改） |  | 1 | 1 | 0.5 | 3
|  |  | 公告查询 |  | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 公告列表，新增，修改，查询，删除操作
|  |  | 公告管理（增删改） |  | 1 | 1 | 0.5 | 3
|  |  | 各类信息维护 |  | 1 | 1 | 0.5 | 3
|  |  | 常用问题管理 |  | 1 | 2 | 1 | 4
|  | 特价票管理 | 特价票查询 |  | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 查询以及修改，发布各种特价票。后台相关接口，相关折扣，相关营销活动等一系列业务逻辑可能较为复杂
|  |  | 特价票管理 |  | 2 | 3 | 1 | 5
|  | 订单管理 | 订单查询 |  | 2 | 2 | 1 | 5 | 列表展示前台用户提交的订单（可根据条件进行搜索），可以查看订单详情 检索条件较之一般用户更为复杂
|  |  | 订单操作 | 手工出票 | 3 | 3 | 1 | 6 | 后台管理员可以直接对订单进行操作。涉及到后台接口以及业务逻辑较为复杂。例如手动出票等业务逻辑， | 暂不清楚差错退款，退票改升等第一期开发不
重订PNR
差错退款
退票改升
|  | 共通页面 （b2c站点的一些通用页面） | 关于我们 |  | 2 | 5 | 2 | 3 | 一些共通的画面，基本都是静态html
旅行须知
法律条款
网站地图
联系我们
友情链接等
|  | 报表 | 销售明细报表 | [6 empty] | 按照客户的说法，灰色区域的都是由他们来主导的。目前暂不清楚具体的开发方式。如果我们这边不参与，则应该不需要加入工数
销售汇总报表
退票明细报表
支付明细报表其他报表
|  | 系统设置 | 登陆账号管理
角色菜单权限
角色功能权限
角色管理
UAT
| 数据准备 | 2
部署发布
| 初次上线部署 | 4
以上合计
| 13.6 | 人月
UI美工设计
约 | 2 | 人月 | 约 | 40000
总计
| 15.6 | 人月