## 项目实施计划
No. | 工作计划内容 |  |  |  | 主担当 | 输出 | 负责人 参见人员体制 | 进度 | 备考 | 2013-07-08 | [23 empty] | 2013-08-01
[10 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 前期准备工作
|  | SVN仓库建立 |  |  |  |  | 暂定后台T
|  | 开发框架搭建 |  |  |  |  | 暂定后台T
|  | 表设计，DB搭建 |  |  |  |  | 暂定后台T
|  | 本地开发环境搭建 |  |  |  |  | 前台T1，前台T2
|  | 开发环境调研，业务调研 |  |  |  |  | 前台T1，前台T2
1 | 需求设计 + UI设计(美工图) |  |  |  | 全員
|  | 首页 |  |  |  | 美工图，需求文档，部分html | 美工T，各自负责T
|  | 国内机票查询+展示 |  |  |  |  | 美工T，各自负责T
|  | 资料填写 |  |  |  |  | 美工T，各自负责T
|  | 下单画面 |  |  |  |  | 美工T，各自负责T
|  | 支付画面 |  |  |  |  | 美工T，各自负责T
|  | 登陆 |  |  |  |  | 美工T，各自负责T
|  | 注册 |  |  |  |  | 美工T，各自负责T
|  | 个人信息修改 |  |  |  |  | 美工T，各自负责T
|  | 我的订单 |  |  |  |  | 美工T，各自负责T
|  | 订单明细 |  |  |  |  | 美工T，各自负责T
|  | 航班动态 |  |  |  |  | 美工T，各自负责T
|  | 其他无需美工图的页面的需求分析 |  |  |  |  | 各自负责T
2 | 代码开发（html，java，sql等）
|  | 前台页面 |  |  |  | 代码
|  |  | 首页相关 |  |  |  | 前台T1
|  |  | 预定流程 |  |  |  | 前台T1
|  |  | 登录注册 |  |  |  | 前台T2
|  |  | 个人中心（含我的订单） |  |  |  | 前台T2
|  |  | 信息服务 |  |  |  | 前台T1
|  |  | 其他杂项（静态页面） |  |  |  | 前台T2
|  | 后台系统 |  |  |  |  | 后台T
3 | 集成测试
|  | 测试环境搭建，数据准备 |  |  |  |  | 全员
测试用例准备 + 实施
前台页面
|  |  |  | 首页相关 |  |  | 前台T1
|  |  |  | 预定流程 |  |  | 前台T1
|  |  |  | 登录注册 |  |  | 前台T2
|  |  |  | 个人中心（含我的订单） |  |  | 前台T2
|  |  |  | 信息服务 |  |  | 前台T1
|  |  |  | 其他杂项（静态页面） |  |  | 前台T2
|  |  | 后台系统 |  |  |  | 后台T
|  | 缺陷修改以及再测试 |  |  |  |  | 全员
4 | 用户测试
|  | 测试数据准备 |  |  |  | UAT测试报告 | 暂定为后台T
|  | 用户测试 |  |  |  |  | 客户
|  | 缺陷修改以及再测试 |  |  |  |  | 全员
5 | 一期上线
|  | 环境搭建 |  |  |  | 应用部署+运维手册 | 全员
文档准备
数据库搭建，数据准备
应用部署
上线测试
58 | 2．外部设计 | [5 empty] | 张鸿尧 | 100%
59 |  | 2.1 MOT事件整理 |  |  |  | （合并后）MOT关键时间点.xlsx | 方光武 | 100% | bar: 2013-07-08 8 to 2013-07-08 9
60 |  |  | a. 本期MOT实施清单 | [5 empty] | 0529讨论确定
61 |  |  | b. 本期MOT实施对象外清单（优先级低）
62 |  | 2.2 系统方案 |  |  |  | 天风证券MOT系统技术说明书.docx | 张鸿尧 | 100% | bar: 2013-07-08 8 to 2013-07-08 9
63
64 |  | 2.3 画面（功能点）一览 |  |  |  | 天风MOT功能一览.xlsx | 张鸿尧 | 100% | bar: 2013-07-08 10 to 2013-07-08 14
65
66 |  | 2.4 画面Demo |  |  |  | 画面设计(MOT服务）.xlsx | 张鸿尧 | 100% | Demo提出客户确认后再次修改 | bar: 2013-07-08 11 to 2013-07-08 12
67 |  |  | a. 首页 |  | E |  | 薛为民 | 100%
68 |  |  | b. MOT服务（批量服务和单个服务） |  | E |  | 薛为民 | 100%
69 |  |  | c. 营业部视图 |  | E |  | 薛为民 | 100%
70 |  |  | d. 公司总部视图 |  | E |  | 薛为民 | 100%
71 |  | 2.5 第3方接口设计 |  |  |  |  | 张鸿尧 | bar: 2013-07-08 8 to 2013-07-08 12
72 |  |  | a.外部数据导入 |  | E | （合并后）MOT关键时间点.xlsx中的sheet【外部数据来源】 |  | 100% | 外部数据来源确认中，除CRM客户信息和服务记录以外，其他预定0615提供 →0720顶点CRM系统数据接口无法提供
73 |  |  | b.单点登录 |  | E |  |  | 90% | 有待天风证券IT部跟顶点CRM确认 →顶点CRM提供集成
74
75 | 3．内部设计 | [5 empty] | 张鸿尧
76 |  | 3.1 指标设计 |  |  |  |  | 彭迤
77 |  |  | a. 指标表设计（指标字典）
78 |  |  | b. 指标字段计算逻辑
79 |  | 3.2 JOB设计 |  |  |  |  | 彭迤
80 |  |  | a. 单JOB处理逻辑
81 |  |  | b. JOB依赖关系
82 |  | 3.3 画面内部设计 |  |  |  |  | 徐利君
83 |  |  | a. PL-BL间接口
84 |  |  | b. 画面动作处理
85 |  |  | c. BO处理逻辑（包括SQL）
86 | 4．MOT系统定制开发 | [5 empty] | 张鸿尧 | bar: 2013-08-01 5 to 2013-08-01 9
87 |  | 4.1 代码修改 |  |  |  |  | 徐利君，薛为民
88 |  |  | a. 全新画面开发
89 |  |  | b. 既有功能修改
90 |  | 4.2 内部测试 |  |  |  |  | 王登峰，郑龙 |  | 包括一部分功能改善
91 |  |  | a. 单元测试
92 |  |  | b. 功能测试 | [5 empty] | 外部数据抓取性能测试中
93 | 5．新需求功能开发 | [7 empty] | CRM替代功能
94 |  | 5.1 需求整理&确认 |  |  |  | 天风MOT功能一览（新需求）.xlsx | 张鸿尧 |  | 0730天风确认完毕
95 |  | 5.2 内部设计 |  |  |  |  | 张鸿尧
96 |  |  | a. UI设计 |  |  | 画面效果图 | 方燕燕
97 |  |  | b. DB设计 |  |  | DB设计书 | 徐利君
98 |  | 5.3 代码开发 |  |  |  |  | 徐利君
99 |  |  | a.股票池 |  |  |  | 薛为民
100 |  |  | b.投资组合 |  |  |  | 薛为民
101 |  |  | c.客户分级 |  |  |  | 徐利君
102 |  |  | d.服务关系 |  |  |  | 王登峰
103 |  |  | e.服务记录 |  |  |  | 郑龙
104 |  | 5.4 内部测试 |  |  |  |  | 王登峰，郑龙
105 |  |  | a. 单元测试
106 |  |  | b. 功能测试
107 | 6．现有系统集成测试 | [5 empty] | 张鸿尧
108 |  | 5.1 系统部署
109 |  | 5.2 初始数据导入 |  |  | G |  |  |  | 人员组织关系，权限等数据导入
110 |  | 5.3 集中交易数据联调 |  |  | G
111 |  | 5.4 顶点CRM数据联调 |  |  | G
112 |  | 5.5 博览财经数据联调
113 |  | 5.6 短信通道联调 |  |  | G
114 | 7．天风证券内测 | [5 empty] | 张鸿尧
▲：凌志内部评审
△：华东凯亚确认
说明：
箭头起始点：建议开始时间
箭头结束点：必须完成日期

## 人员体制
后台T
前台页面
前台T2
美工T
前台T1
后台管理
倪正卿（PM）
李义
杨鹏
谢意亮
周顺（PL）
张会纯（TL）
陈展腾
齐乃盛
苏尔国（TL）
杨洋
王雪磊
方燕燕
徐明明

## 画面清单（前台）
初步估算出的画面数量
| No | 模块 | 画面名 | 复杂程度 | 主要负责T | 美工图 | 备注
| 1 | 首页相关 | 首页 | ★★★★ | 前台T1 | 提供
| 2 | 预定流程 | 国内机票查询+展示 | ★★★★★ | 前台T1 | 提供
| 3 |  | 资料填写 | ★★ |  | 计划提供
| 4 |  | 下单画面 | ★★ |  | 计划提供
| 5 |  | 支付画面 | ★★ |  | 计划提供
| 6 |  | 下单完成画面 | ★ | 前台T2 | -
| 7 | 登录注册 | 登陆 | ★★ |  | 计划提供
| 8 |  | 注册 | ★★ |  | 计划提供
| 9 | 个人中心 | 个人信息修改 | ★★ |  | 计划提供
| 10 |  | 密码修改 | ★★ |  | -
| 11 |  | 我的订单 | ★★★ |  | 计划提供
| 12 |  | 订单明细 | ★★ |  | 计划提供
| 13 | 信息服务 | 航班动态 | ★★ | 前台T1 | 计划提供
| 14 |  | 客票验证 | ★★ |  | -
| 15 | 其他杂项（静态html） | 旅客须知 | ★ | 前台T2 | - | 计划为静态页面
| 16 |  | 机场服务 | ★ |  | - | 计划为静态页面
| 17 |  | 新闻中心列表 | ★ |  | - | 计划为静态页面
| 18 |  | 新闻正文 | ★ |  | - | 计划为静态页面
| 19 |  | 公告列表 | ★ |  | - | 计划为静态页面
| 20 |  | 公告详细 | ★ |  | - | 计划为静态页面